## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
1 | Administrador | Gestionar cuenta de usuarios | Controlar mi perfil y configuración | T1.1 | Implementar visualización de cuenta | Mostrar detalles del perfil de usuario | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que la visualización sea precisa
|  |  |  | T1.2 | Crear opción para editar cuenta | Permitir a los usuarios editar sus datos personales | Alta | 6h | T1.1 | Sprint 1 | Por hacer | Verificar que los cambios se guarden correctamente
|  |  |  | T1.3 | Implementar eliminación de cuenta | Permitir a los usuarios eliminar su cuenta | Media | 4h | T1.2 | Sprint 1 | Por hacer | Confirmar que la eliminación sea permanente
2 | Administrador | Poder iniciar sesión en el sistema | Acceder a mi cuenta de usuario | T2.1 | Implementar autenticación de usuarios | Permitir iniciar sesión con credenciales válidas | Alta | 8h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que la autenticación sea segura
|  |  |  | T2.2 | Crear recuperación de contraseña | Permitir recuperar la contraseña olvidada | Alta | 6h | T2.1 | Sprint 1 | Por hacer | Validar el proceso de recuperación de contraseña
|  |  |  | T2.3 | Implementar sesión de usuario persistente | Mantener la sesión activa mientras se navega | Media | 6h | T2.1 | Sprint 1 | Por hacer | Confirmar que la sesión se mantenga activa
3 | Administrador | Tener opción de recuperar contraseña | Recuperar acceso a mi cuenta | T3.1 | Implementar interfaz para recuperación de contraseña | Permitir a los usuarios solicitar recuperación de contraseña | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Verificar que la interfaz sea intuitiva
|  |  |  | T3.2 | Configurar envío de correos electrónicos para recuperación | Enviar correos electrónicos con instrucciones de recuperación | Alta | 4h | T3.1 | Sprint 1 | Por hacer | Confirmar que los correos se envíen correctamente
|  |  |  | T3.3 | Validar proceso de recuperación | Confirmar que el proceso de recuperación sea seguro | Media | 4h | T3.2 | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que la validación sea precisa
4 | Administrador | Suspender cuentas de usuarios inactivos | Mantener la seguridad del sistema | T4.1 | Implementar suspensión de cuentas | Permitir suspender cuentas inactivas | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Verificar que la suspensión sea efectiva
|  |  |  | T4.2 | Crear notificación para usuarios suspendidos | Enviar notificaciones a los usuarios cuya cuenta ha sido suspendida | Media | 4h | T4.1 | Sprint 1 | Por hacer | Confirmar que las notificaciones se envíen
|  |  |  | T4.3 | Implementar restauración de cuentas | Permitir restaurar cuentas suspendidas | Media | 5h | T4.2 | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que la restauración sea correcta
5 | Administrador | Modificar datos de los usuarios registrados | Mantener información actualizada | T5.1 | Implementar edición de datos de usuario | Permitir modificar datos de los usuarios registrados | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Confirmar que los cambios se guarden
|  |  |  | T5.2 | Validar datos ingresados | Asegurar que los datos ingresados sean correctos | Alta | 4h | T5.1 | Sprint 1 | Por hacer | Verificar la precisión de los datos
|  |  |  | T5.3 | Implementar historial de cambios | Mantener un registro de modificaciones | Media | 4h | T5.2 | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que el historial sea preciso
6 | Cliente | Actualizar mis datos personales | Mantener mi información personal actualizada | T6.1 | Implementar interfaz para actualización de datos | Permitir a los clientes actualizar sus datos personales | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 1 | Por hacer | Verificar que la interfaz sea amigable
|  |  |  | T6.2 | Validar datos ingresados | Confirmar que los datos ingresados sean correctos | Alta | 4h | T6.1 | Sprint 1 | Por hacer | Asegurar que la validación sea correcta
|  |  |  | T6.3 | Implementar confirmación de cambios | Notificar a los clientes que los datos han sido actualizados | Media | 3h | T6.2 | Sprint 1 | Por hacer | Verificar que las confirmaciones sean enviadas
7 | Recepcionista | Registrar nuevos clientes | Incorporar clientes en el sistema | T7.1 | Implementar formulario de registro de clientes | Permitir el registro de nuevos clientes | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que el formulario sea completo
|  |  |  | T7.2 | Validar datos ingresados | Confirmar que los datos de registro sean válidos | Alta | 5h | T7.1 | Sprint 2 | Por hacer | Asegurar que la validación sea efectiva
|  |  |  | T7.3 | Enviar notificación de registro | Notificar al cliente que el registro ha sido exitoso | Media | 4h | T7.2 | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que las notificaciones se envíen
8 | Recepcionista | Actualizar datos de clientes | Mantener información de clientes actualizada | T8.1 | Implementar interfaz para actualización de datos de clientes | Permitir modificar datos de clientes | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que la interfaz sea efectiva
|  |  |  | T8.2 | Validar datos ingresados | Confirmar que los datos actualizados sean correctos | Alta | 4h | T8.1 | Sprint 2 | Por hacer | Asegurar que la validación sea precisa
|  |  |  | T8.3 | Implementar confirmación de cambios | Notificar a los clientes que los datos han sido actualizados | Media | 3h | T8.2 | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que las confirmaciones sean enviadas
9 | Cliente | Consultar historial de rutinas y ejercicios | Revisar mi progreso en el sistema | T9.1 | Implementar visualización del historial | Permitir ver historial de rutinas y ejercicios | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Asegurar que el historial sea accesible
|  |  |  | T9.2 | Implementar filtros de búsqueda | Permitir filtrar el historial por fecha y tipo de rutina | Media | 5h | T9.1 | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que los filtros funcionen correctamente
|  |  |  | T9.3 | Generar informes de progreso | Crear informes detallados del historial | Media | 4h | T9.2 | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que los informes sean precisos
10 | Entrenador | Asignar rutinas de ejercicio a clientes | Personalizar planes de entrenamiento | T10.1 | Implementar asignación de rutinas | Permitir asignar rutinas a clientes | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que la asignación sea efectiva
|  |  |  | T10.2 | Crear interfaz para selección de rutinas | Permitir seleccionar y asignar rutinas | Alta | 5h | T10.1 | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que la interfaz sea fácil de usar
|  |  |  | T10.3 | Notificar a los clientes sobre rutinas asignadas | Enviar notificaciones sobre la asignación de rutinas | Media | 4h | T10.2 | Sprint 2 | Por hacer | Asegurar que las notificaciones se envíen
11 | Recepcionista | Revisar el progreso de los clientes | Evaluar el avance en rutinas | T11.1 | Implementar seguimiento del progreso de clientes | Permitir visualizar el progreso de clientes | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T11.2 | Generar informes de progreso | Crear informes detallados sobre el progreso | Media | 4h | T11.1 | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que los informes sean precisos
|  |  |  | T11.3 | Configurar alertas de progreso | Enviar notificaciones cuando se alcancen metas | Media | 3h | T11.2 | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que las alertas sean enviadas
12 | Recepcionista | Programar y gestionar citas con entrenadores | Organizar el horario de sesiones | T12.1 | Implementar programación de citas | Permitir programar y gestionar citas con entrenadores | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 2 | Por hacer | Verificar que la programación sea precisa
|  |  |  | T12.2 | Enviar confirmaciones de citas | Notificar a los clientes y entrenadores sobre citas programadas | Media | 4h | T12.1 | Sprint 2 | Por hacer | Confirmar que las confirmaciones se envíen
|  |  |  | T12.3 | Implementar ajustes de citas | Permitir reprogramar o cancelar citas | Media | 4h | T12.2 | Sprint 2 | Por hacer | Asegurar que los ajustes se realicen correctamente
13 | Entrenador | Crear nuevas rutinas de ejercicio | Ofrecer variedad en los entrenamientos | T13.1 | Implementar creación de rutinas | Permitir crear nuevas rutinas de ejercicio | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 3 | Por hacer | Verificar que las rutinas sean configurables
|  |  |  | T13.2 | Validar rutinas creadas | Asegurar que las rutinas cumplan con los requisitos | Alta | 5h | T13.1 | Sprint 3 | Por hacer | Confirmar la validación de rutinas
|  |  |  | T13.3 | Generar plantillas de rutinas | Crear plantillas para facilitar la creación de rutinas | Media | 4h | T13.2 | Sprint 3 | Por hacer | Asegurar que las plantillas sean útiles
14 | Entrenador | Programar sesiones de entrenamiento | Organizar las sesiones de los clientes | T14.1 | Implementar programación de sesiones | Permitir programar sesiones de entrenamiento | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 3 | Por hacer | Verificar que la programación sea efectiva
|  |  |  | T14.2 | Crear interfaz para visualizar sesiones | Permitir ver y ajustar las sesiones programadas | Media | 5h | T14.1 | Sprint 3 | Por hacer | Confirmar que la interfaz sea clara
|  |  |  | T14.3 | Enviar confirmaciones de sesiones | Notificar a los clientes sobre las sesiones programadas | Media | 4h | T14.2 | Sprint 3 | Por hacer | Asegurar que las confirmaciones se envíen
15 | Cliente | Consultar y ajustar metas de entrenamiento | Mejorar mi rendimiento y objetivos | T15.1 | Implementar visualización de metas | Permitir consultar metas de entrenamiento | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 3 | Por hacer | Verificar que la visualización sea precisa
|  |  |  | T15.2 | Crear opción para ajustar metas | Permitir ajustar metas de entrenamiento | Alta | 5h | T15.1 | Sprint 3 | Por hacer | Confirmar que los ajustes sean efectivos
|  |  |  | T15.3 | Generar informes de progreso | Crear informes sobre el progreso hacia las metas | Media | 4h | T15.2 | Sprint 3 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
16 | Entrenador | Realizar seguimiento de las citas de entrenamiento | Evaluar la asistencia y cumplimiento | T16.1 | Implementar seguimiento de citas | Permitir hacer seguimiento de citas de entrenamiento | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 3 | Por hacer | Verificar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T16.2 | Crear informes de seguimiento | Generar informes sobre la asistencia y cumplimiento | Media | 4h | T16.1 | Sprint 3 | Por hacer | Confirmar que los informes sean detallados
|  |  |  | T16.3 | Enviar recordatorios de citas | Notificar a los clientes sobre próximas citas | Media | 4h | T16.2 | Sprint 3 | Por hacer | Asegurar que los recordatorios se envíen
17 | Cliente | Actualizar datos de clientes | Mantener información precisa | T17.1 | Implementar interfaz para actualización de datos | Permitir actualizar datos de clientes | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 3 | Por hacer | Verificar que la interfaz sea amigable
|  |  |  | T17.2 | Validar datos ingresados | Confirmar que los datos actualizados sean correctos | Alta | 4h | T17.1 | Sprint 3 | Por hacer | Asegurar que la validación sea precisa
|  |  |  | T17.3 | Notificar sobre actualizaciones | Enviar notificaciones de los cambios realizados | Media | 3h | T17.2 | Sprint 3 | Por hacer | Confirmar que las notificaciones se envíen
18 | Nutricionista | Consultar recomendaciones de nutrición | Mejorar mis hábitos alimenticios | T18.1 | Implementar visualización de recomendaciones de nutrición | Permitir consultar recomendaciones personalizadas | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Verificar que las recomendaciones sean precisas
|  |  |  | T18.2 | Crear filtros para recomendaciones | Permitir filtrar recomendaciones por tipo o objetivo | Media | 4h | T18.1 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que los filtros funcionen
|  |  |  | T18.3 | Generar informes de recomendaciones | Crear informes detallados sobre recomendaciones | Media | 4h | T18.2 | Sprint 4 | Por hacer | Asegurar que los informes sean claros
19 | Nutricionista | Crear nuevos planes de alimentación | Ofrecer dietas personalizadas | T19.1 | Implementar creación de planes de alimentación | Permitir crear y modificar planes de alimentación | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Verificar que los planes sean configurables
|  |  |  | T19.2 | Validar planes creados | Asegurar que los planes de alimentación cumplan con los requisitos | Alta | 5h | T19.1 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar la validación de planes
|  |  |  | T19.3 | Generar plantillas de planes | Crear plantillas para facilitar la creación de planes | Media | 4h | T19.2 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que las plantillas sean útiles
20 | Cliente | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a nutrición | Evaluar mi avance y resultados | T20.1 | Implementar seguimiento de progreso en nutrición | Permitir visualizar el progreso en nutrición | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T20.2 | Crear informes de progreso | Generar informes detallados sobre el progreso | Media | 5h | T20.1 | Sprint 4 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
|  |  |  | T20.3 | Configurar alertas de progreso | Enviar notificaciones sobre avances y logros | Media | 4h | T20.2 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que las alertas se envíen
21 | Nutricionista | Programar consultas de nutrición | Organizar citas con los clientes | T21.1 | Implementar programación de consultas | Permitir programar y gestionar consultas de nutrición | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que la programación sea precisa
|  |  |  | T21.2 | Crear interfaz para visualizar consultas | Permitir ver y ajustar las consultas programadas | Media | 5h | T21.1 | Sprint 4 | Por hacer | Asegurar que la interfaz sea clara
|  |  |  | T21.3 | Enviar confirmaciones de consultas | Notificar a los clientes sobre las consultas programadas | Media | 4h | T21.2 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que las confirmaciones se envíen
22 | Nutricionista | Consultar y ajustar metas de nutrición | Mejorar mi rendimiento en alimentación | T22.1 | Implementar visualización de metas | Permitir consultar metas de nutrición | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Verificar que la visualización sea precisa
|  |  |  | T22.2 | Crear opción para ajustar metas | Permitir ajustar metas de nutrición | Alta | 5h | T22.1 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que los ajustes sean efectivos
|  |  |  | T22.3 | Generar informes de progreso | Crear informes sobre el progreso hacia las metas | Media | 4h | T22.2 | Sprint 4 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
23 | Nutricionista | Realizar seguimiento de las citas de nutrición | Evaluar la asistencia y cumplimiento | T23.1 | Implementar seguimiento de citas | Permitir hacer seguimiento de citas de nutrición | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 4 | Por hacer | Verificar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T23.2 | Crear informes de seguimiento | Generar informes sobre la asistencia y cumplimiento | Media | 4h | T23.1 | Sprint 4 | Por hacer | Confirmar que los informes sean detallados
|  |  |  | T23.3 | Enviar recordatorios de citas | Notificar a los clientes sobre próximas citas | Media | 4h | T23.2 | Sprint 4 | Por hacer | Asegurar que los recordatorios se envíen
24 | Fisioterapeuta | Crear nuevos tratamientos de fisioterapia | Ofrecer opciones personalizadas | T24.1 | Implementar creación de tratamientos | Permitir crear y modificar tratamientos de fisioterapia | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 5 | Por hacer | Verificar que los tratamientos sean configurables
|  |  |  | T24.2 | Validar tratamientos creados | Confirmar que los tratamientos cumplan con los requisitos | Alta | 5h | T24.1 | Sprint 5 | Por hacer | Asegurar la validación de tratamientos
|  |  |  | T24.3 | Generar plantillas de tratamientos | Crear plantillas para facilitar la creación de tratamientos | Media | 4h | T24.2 | Sprint 5 | Por hacer | Confirmar que las plantillas sean útiles
25 | Fisioterapeuta | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a fisioterapia | Evaluar la efectividad de los tratamientos | T25.1 | Implementar seguimiento del progreso | Permitir visualizar el progreso en fisioterapia | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 5 | Por hacer | Verificar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T25.2 | Crear informes de progreso | Generar informes detallados sobre el progreso | Media | 4h | T25.1 | Sprint 5 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
|  |  |  | T25.3 | Configurar alertas de progreso | Enviar notificaciones sobre avances y logros | Media | 4h | T25.2 | Sprint 5 | Por hacer | Confirmar que las alertas se envíen
26 | Fisioterapeuta | Programar sesiones de fisioterapia | Organizar horarios de las sesiones | T26.1 | Implementar programación de sesiones | Permitir programar y gestionar sesiones de fisioterapia | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 5 | Por hacer | Verificar que la programación sea precisa
|  |  |  | T26.2 | Crear interfaz para visualizar sesiones | Permitir ver y ajustar las sesiones programadas | Media | 5h | T26.1 | Sprint 5 | Por hacer | Confirmar que la interfaz sea clara
|  |  |  | T26.3 | Enviar confirmaciones de sesiones | Notificar a los clientes sobre las sesiones programadas | Media | 4h | T26.2 | Sprint 5 | Por hacer | Asegurar que las confirmaciones se envíen
27 | Cliente | Consultar y ajustar metas de fisioterapia | Mejorar mi rendimiento en rehabilitación | T27.1 | Implementar visualización de metas | Permitir consultar metas de fisioterapia | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 5 | Por hacer | Verificar que la visualización sea precisa
|  |  |  | T27.2 | Crear opción para ajustar metas | Permitir ajustar metas de fisioterapia | Alta | 5h | T27.1 | Sprint 5 | Por hacer | Confirmar que los ajustes sean efectivos
|  |  |  | T27.3 | Generar informes de progreso | Crear informes sobre el progreso hacia las metas | Media | 4h | T27.2 | Sprint 5 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
28 | Cliente | Realizar seguimiento de las citas de fisioterapia | Evaluar asistencia y cumplimiento | T28.1 | Implementar seguimiento de citas | Permitir hacer seguimiento de citas de fisioterapia | Alta | 5h | Ninguna | Sprint 5 | Por hacer | Verificar que el seguimiento sea efectivo
|  |  |  | T28.2 | Crear informes de seguimiento | Generar informes sobre la asistencia y cumplimiento | Media | 4h | T28.1 | Sprint 5 | Por hacer | Confirmar que los informes sean detallados
|  |  |  | T28.3 | Implementar creación de tratamientos | Notificar a los clientes sobre próximas citas | Media | 4h | T28.2 | Sprint 5 | Por hacer | Asegurar que los recordatorios se envíen
29 | Administrador | Gestionar pagos y facturación | Facilitar el manejo de cobros | T29.1 | Implementar sistema de pagos | Permitir registrar y gestionar pagos | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 6 | Por hacer | Verificar que los pagos se registren correctamente
|  |  |  | T29.2 | Crear informes de facturación | Generar informes detallados sobre la facturación | Media | 5h | T29.1 | Sprint 6 | Por hacer | Asegurar que los informes sean precisos
|  |  |  | T29.3 | Configurar notificaciones de vencimiento | Enviar alertas sobre fechas de vencimiento de pagos | Media | 4h | T29.2 | Sprint 6 | Por hacer | Confirmar que las notificaciones se envíen
30 | Administrador | Realizar pagos y consultar facturación | Gestionar mis pagos y verificar estado | T30.1 | Implementar consultas de estado de facturación | Permitir consultar el estado de facturación y pagos | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 6 | Por hacer | Verificar que la consulta sea precisa
|  |  |  | T30.2 | Crear interfaz para gestión de pagos | Permitir gestionar pagos a través de una interfaz clara | Media | 5h | T30.1 | Sprint 6 | Por hacer | Asegurar que la interfaz sea funcional
|  |  |  | T30.3 | Generar informes de pago | Crear informes detallados sobre pagos realizados | Media | 4h | T30.2 | Sprint 6 | Por hacer | Confirmar que los informes sean claros
31 | Administrador | Programar citas para clientes | Optimizar el proceso de programación | T31.1 | Implementar programación de citas | Permitir programar y gestionar citas para clientes | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 6 | Por hacer | Verificar que la programación sea eficiente
|  |  |  | T31.2 | Crear interfaz para visualización de citas | Permitir ver y ajustar citas programadas | Media | 5h | T31.1 | Sprint 6 | Por hacer | Confirmar que la interfaz sea clara
|  |  |  | T31.3 | Enviar confirmaciones de citas | Notificar a los clientes sobre las citas programadas | Media | 4h | T31.2 | Sprint 6 | Por hacer | Asegurar que las confirmaciones se envíen
32 | Administrador | Revisar el progreso de los clientes | Refinar el sistema de informes | T32.1 | Implementar sistema de informes de progreso | Permitir revisar el progreso general de los clientes | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 6 | Por hacer | Verificar que los informes sean completos
|  |  |  | T32.2 | Crear informes personalizados | Generar informes detallados sobre el progreso según criterios | Media | 5h | T32.1 | Sprint 6 | Por hacer | Asegurar que los informes sean útiles
|  |  |  | T32.3 | Optimizar gestión de informes | Mejorar el sistema de informes y optimizar su uso | Media | 4h | T32.2 | Sprint 6 | Por hacer | Confirmar que la optimización sea efectiva
33 | Administrador | Optimización de la gestión de citas de entrenamiento y nutrición | Mejorar la eficiencia en la programación | T33.1 | Implementar optimización en la gestión de citas | Mejorar la eficiencia en la programación y gestión de citas | Alta | 6h | Ninguna | Sprint 6 | Por hacer | Verificar que la optimización sea efectiva
|  |  |  | T33.2 | Crear informes de eficiencia en la programación de citas | Generar informes sobre la eficiencia en la gestión de citas | Media | 5h | T33.1 | Sprint 6 | Por hacer | Asegurar que los informes reflejen la eficiencia
|  |  |  | T33.3 | Configurar alertas para gestionar citas | Enviar notificaciones para mejorar la gestión de citas | Media | 4h | T33.2 | Sprint 6 | Por hacer | Confirmar que las alertas se envíen

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-08-21 | 15 | 2024-09-04 | 0 | En Progreso |  | Configuración y Gestión de Usuarios
2 | 2024-09-05 | 14 | 2024-09-18 | 0 | Planeado |  | Registro y Gestión de Clientes
3 | 2024-09-19 | 21 | 2024-10-09 | 0 | Planeado |  | Rutinas de Ejercicio y Seguimiento
4 | 2024-10-10 | 28 | 2024-11-06 | 0 | Planeado |  | Nutrición y Planificación Alimentaria
5 | 2024-11-07 | 14 | 2024-11-20 | 0 | Planeado |  | Fisioterapia y Seguimiento
6 | 2024-11-21 | 14 | 2024-12-04 | 0 | Planeado |  | Pagos, Facturación y Optimización
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0