## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 20 | 80 | 100 | 50 | 30 | 1780
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 25 | 80 | 200 | 40 | 20 | 2260
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 15 | 80 | 100 | 30 | 10 | 1340
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 30 | 80 | 200 | 60 | 40 | 2700
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 18 | 80 | 100 | 20 | 10 | 1570
| Subtotal | 108 |  | 700 | 200 | 110 | 9650
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 40 | 80 | 500 | 70 | 60 | 3830
2.2 | Adquirir Software | 10 | 80 | 500 | 0 | 0 | 1300
2.3 | Adquirir Hardware | 8 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 1640
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 20 | 80 | 200 | 40 | 20 | 1860
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 30 | 80 | 150 | 30 | 20 | 2600
| Subtotal | 108 |  | 2350 | 140 | 100 | 11230
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 20 | 80 | 300 | 50 | 30 | 1980
3.2 | Entrenar clientes | 15 | 80 | 150 | 30 | 20 | 1400
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 10 | 80 | 100 | 20 | 10 | 930
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 12 | 80 | 100 | 20 | 10 | 1090
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 8 | 80 | 50 | 10 | 10 | 710
3.6 | Archivar Materiales | 5 | 80 | 50 | 10 | 10 | 470
| Subtotal | 70 |  | 750 | 140 | 90 | 6580
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 15 | 80 | 0 | 20 | 10 | 1230
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 10 | 80 | 0 | 10 | 10 | 820
9.3 | Reuniones con terceros | 8 | 80 | 0 | 20 | 10 | 670
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 12 | 80 | 0 | 10 | 10 | 980
9.5 | Gestión de la Configuración | 10 | 80 | 0 | 10 | 20 | 830
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 15 | 80 | 0 | 20 | 10 | 1230
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 20 | 80 | 0 | 20 | 20 | 1640
| Subtotal | 90 |  | 0 | 110 | 90 | 7400
10 - Otros | Otros Costos | 15 | 80 | 100 | 20 | 20 | 1340
11 - Otros | Otros Costos | 10 | 80 | 100 | 20 | 20 | 940
Sub-Totales: |  | 401 |  | 4000 | 630 | 430 | 37140
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
TOTAL (Programado): |  | 401 |  | 4000 | 630 | 5430 | 42140
Comentarios: | - Los costos de viaje y materiales puede varias dependiendo a las necesidades del proyecto y los riesgos están reservados para imprevistos o algunos inconvenientes.

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Planificación 2
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Desarrollo
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
Pruebas & Entrega
0
0
0
0
0
0
Subtotal |  | 0
TOTAL PROYECTO |  | 0

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1: Configuración y Gestión de Usuarios | (21/08/24 - 04/09/24)
1. Gestionar cuenta de usuarios |  | 40 | Desarrollo y configuracion de la cuenta de usuarios
2. Poder iniciar sesión en el sistema |  | 20 | Configuracion de la funcionalidad del Login
3. Tener opción de recuperar contraseña |  | 35 | Implementacion de recuperacion de contraseña
4. Suspender cuentas de usuarios inactivos |  | 65 | Automatizacion y gestión de cuentas inactivas
5. Modificar datos de los usuarios registrados |  | 100 | Implementacion de edicion de datos de usuarios registrados
6. Actualizar mis datos personales |  | 25 | Desarrollo y configuracion de las funcionalidades para la actualizacion de datos
Subtotal |  | 285
Sprint 2: Registro y Gestión de Clientes | (05/09/24 - 18/09/24)
1. Registrar nuevos clientes |  | 35 | Desarrollo del módulo de registro para nuevos clientes
2. Actualizar datos de clientes |  | 30 | Implementacion para la actualizacion de datos
3. Consultar historial de rutinas y ejercicios |  | 60 | Desarrollo del historial de actividades
4. Asignar rutinas de ejercicio a clientes |  | 65
5. Revisar el progreso de los clientes |  | 50
6. Programar y gestionar citas con entrenadores |  | 100
Subtotal |  | 340
Sprint 3: Rutinas de Ejercicio y Seguimiento | (19/09/24 - 09/10/24)
1. Crear nuevas rutinas de ejercicio |  | 67
2. Programar sesiones de entrenamiento |  | 90
3. Consultar y ajustar metas de entrenamiento |  | 55
4. Realizar seguimiento de las citas de entrenamiento |  | 100
5. Actualizar datos de clientes |  | 25
Subtotal |  | 337
Sprint 4: Nutrición y Planificación Alimentaria | (10/10/24 - 06/11/24)
1. Consultar recomendaciones de nutrición |  | 100
2. Crear nuevos planes de alimentación |  | 90
3. Revisar el progreso de los clientes en cuanto a nutrición |  | 50
4. Programar consultas de nutrición |  | 100
5. Consultar y ajustar metas de nutrición |  | 80
6. Realizar seguimiento de las citas de nutrición |  | 100
Subtotal |  | 520
Sprint 5: Fisioterapia y Seguimiento | (07/11/24 - 20/11/24)
1. Crear nuevos tratamientos de fisioterapia |  | 150
2. Revisar el progreso de los clientes en cuanto a fisioterapia |  | 50
3. Programar sesiones de fisioterapia |  | 90
4. Consultar y ajustar metas de fisioterapia |  | 60
5. Realizar seguimiento de las citas de fisioterapia |  | 100
Subtotal |  | 450
Sprint 6: Pagos, Facturación y Optimización | (21/11/24 - 04/12/24)
1. Gestionar pagos y facturación |  | 30
2. Realizar pagos y consultar facturación |  | 30
3. Programar citas para clientes |  | 60
4. Revisar el progreso de los clientes |  | 50
5. Optimización de la gestión de citas de entrenamiento y nutrición |  | 30
Subtotal |  | 200
TOTAL PROYECTO |  | 1932

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com