## Sprint 1
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 231 | 231 | 204 | 179 | 155 | 126 | 98 | 73 | 53 | 34 | 16
| Task rows | 18 | Done days | 10 |  | 231 | 215.6 | 200.2 | 184.8 | 169.4 | 154 | 138.6 | 123.2 | 107.8 | 92.4 | 77 | 61.6 | 46.2 | 30.8 | 15.4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 226.7818 | 202.3636 | 177.9455 | 153.5273 | 129.1091 | 104.6909 | 80.2727 | 55.8545 | 31.4364 | 7.0182
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
T1.1 | Implementar visualización de cuenta | 1 | Luis | En Progreso | 15 | 226.7818 1: 15; 202.3636 2: 13; 177.9455 3: 11; 153.5273 4: 9; 129.1091 5: 7; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 3; 55.8545 8: 2; 31.4364 9: 1; 7.0182 10: 0
T1.2 | Crear opción para editar cuenta | 1 | William | En Progreso | 17 | 226.7818 1: 17; 202.3636 2: 15; 177.9455 3: 14; 153.5273 4: 13; 129.1091 5: 11; 104.6909 6: 8; 80.2727 7: 5; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 0
T1.3 | Implementar eliminación de cuenta | 1 | Alexander | En Progreso | 12 | 226.7818 1: 12; 202.3636 2: 10; 177.9455 3: 9; 153.5273 4: 8; 129.1091 5: 6; 104.6909 6: 4; 80.2727 7: 3; 55.8545 8: 2; 31.4364 9: 1; 7.0182 10: 0
T2.1 | Implementar autenticación de usuarios | 2 | Jeanpier | En Progreso | 18 | 226.7818 1: 18; 202.3636 2: 17; 177.9455 3: 15; 153.5273 4: 13; 129.1091 5: 10; 104.6909 6: 7; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 0
T2.2 | Crear recuperación de contraseña | 2 | Emil | En Progreso | 20 | 226.7818 1: 20; 202.3636 2: 18; 177.9455 3: 16; 153.5273 4: 14; 129.1091 5: 12; 104.6909 6: 10; 80.2727 7: 8; 55.8545 8: 6; 31.4364 9: 4; 7.0182 10: 2
T2.3 | Implementar sesión de usuario persistente | 2 | Nitlon | En Progreso | 15 | 226.7818 1: 15; 202.3636 2: 13; 177.9455 3: 11; 153.5273 4: 9; 129.1091 5: 7; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 1
T3.1 | Implementar interfaz para recuperación de contraseña | 3 | Michael | En Progreso | 16 | 226.7818 1: 16; 202.3636 2: 14; 177.9455 3: 12; 153.5273 4: 10; 129.1091 5: 8; 104.6909 6: 6; 80.2727 7: 5; 55.8545 8: 4; 31.4364 9: 3; 7.0182 10: 2
T3.2 | Configurar envío de correos electrónicos para recuperación | 3 | Luis | En Progreso | 10 | 226.7818 1: 10; 202.3636 2: 8; 177.9455 3: 6; 153.5273 4: 5; 129.1091 5: 4; 104.6909 6: 3; 80.2727 7: 2; 55.8545 8: 1; 31.4364 9: 0
T3.3 | Validar proceso de recuperación | 3 | William | En Progreso | 8 | 226.7818 1: 8; 202.3636 2: 7; 177.9455 3: 6; 153.5273 4: 5; 129.1091 5: 4; 104.6909 6: 3; 80.2727 7: 2; 55.8545 8: 1; 31.4364 9: 0
T4.1 | Implementar suspensión de cuentas | 4 | Alexander | En Progreso | 12 | 226.7818 1: 12; 202.3636 2: 10; 177.9455 3: 9; 153.5273 4: 8; 129.1091 5: 6; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 1
T4.2 | Crear notificación para usuarios suspendidos | 4 | Jeanpier | En Progreso | 10 | 226.7818 1: 10; 202.3636 2: 9; 177.9455 3: 8; 153.5273 4: 7; 129.1091 5: 6; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 1
T4.3 | Implementar restauración de cuentas | 4 | Emil | En Progreso | 14 | 226.7818 1: 14; 202.3636 2: 12; 177.9455 3: 10; 153.5273 4: 9; 129.1091 5: 7; 104.6909 6: 6; 80.2727 7: 5; 55.8545 8: 4; 31.4364 9: 3; 7.0182 10: 2
T5.1 | Implementar edición de datos de usuario | 5 | Nitlon | En Progreso | 10 | 226.7818 1: 10; 202.3636 2: 9; 177.9455 3: 8; 153.5273 4: 7; 129.1091 5: 6; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 1
T5.2 | Validar datos ingresados | 5 | Michael | En Progreso | 8 | 226.7818 1: 8; 202.3636 2: 7; 177.9455 3: 6; 153.5273 4: 5; 129.1091 5: 4; 104.6909 6: 3; 80.2727 7: 2; 55.8545 8: 1; 31.4364 9: 0
T5.3 | Implementar historial de cambios | 5 | Luis | En Progreso | 12 | 226.7818 1: 12; 202.3636 2: 11; 177.9455 3: 10; 153.5273 4: 8; 129.1091 5: 7; 104.6909 6: 6; 80.2727 7: 5; 55.8545 8: 4; 31.4364 9: 3; 7.0182 10: 2
T6.1 | Implementar interfaz para actualización de datos | 6 | William | En Progreso | 15 | 226.7818 1: 15; 202.3636 2: 14; 177.9455 3: 13; 153.5273 4: 12; 129.1091 5: 10; 104.6909 6: 8; 80.2727 7: 6; 55.8545 8: 5; 31.4364 9: 4; 7.0182 10: 3
T6.2 | Validar datos ingresados | 6 | Alexander | En Progreso | 9 | 226.7818 1: 9; 202.3636 2: 8; 177.9455 3: 7; 153.5273 4: 6; 129.1091 5: 5; 104.6909 6: 4; 80.2727 7: 3; 55.8545 8: 2; 31.4364 9: 1; 7.0182 10: 0
T6.3 | Implementar confirmación de cambios | 6 | Jeanpier | En Progreso | 10 | 226.7818 1: 10; 202.3636 2: 9; 177.9455 3: 8; 153.5273 4: 7; 129.1091 5: 6; 104.6909 6: 5; 80.2727 7: 4; 55.8545 8: 3; 31.4364 9: 2; 7.0182 10: 1

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 240 | 240 | 213 | 186 | 161 | 129 | 100 | 75 | 56 | 38 | 18 | 4
| Task rows | 18 | Done days | 11 |  | 240 | 222.8571 | 205.7143 | 188.5714 | 171.4286 | 154.2857 | 137.1429 | 120 | 102.8571 | 85.7143 | 68.5714 | 51.4286 | 34.2857 | 17.1429
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 232.1818 | 207.9273 | 183.6727 | 159.4182 | 135.1636 | 110.9091 | 86.6545 | 62.4 | 38.1455 | 13.8909
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 232.1818 1: 1; 207.9273 2: 2; 183.6727 3: 3; 159.4182 4: 4; 135.1636 5: 5; 110.9091 6: 6; 86.6545 7: 7; 62.4 8: 8; 38.1455 9: 9; 13.8909 10: 10; 13.8909 11: 11; 13.8909 12: 12; 13.8909 13: 13; 13.8909 14: 14
T7.1 | Implementar formulario de registro de clientes | 7 | Luis | Terminado | 15 | 232.1818 1: 15; 207.9273 2: 13; 183.6727 3: 11; 159.4182 4: 9; 135.1636 5: 7; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 3; 62.4 8: 2; 38.1455 9: 1; 13.8909 10: 0
T7.2 | Validar datos ingresados | 7 | William | En Progreso | 17 | 232.1818 1: 17; 207.9273 2: 15; 183.6727 3: 14; 159.4182 4: 13; 135.1636 5: 11; 110.9091 6: 8; 86.6545 7: 5; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 0
T7.3 | Enviar notificación de registro | 7 | Alexander | En Progreso | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 10; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 8; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 4; 86.6545 7: 3; 62.4 8: 2; 38.1455 9: 1; 13.8909 10: 0
T8.1 | Implementar interfaz para actualización de datos de clientes | 8 | Jeanpier | Por Hacer | 18 | 232.1818 1: 18; 207.9273 2: 17; 183.6727 3: 15; 159.4182 4: 13; 135.1636 5: 10; 110.9091 6: 7; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 0
T8.2 | Validar datos ingresados | 8 | Emil | Por Hacer | 16 | 232.1818 1: 16; 207.9273 2: 14; 183.6727 3: 12; 159.4182 4: 10; 135.1636 5: 8; 110.9091 6: 6; 86.6545 7: 5; 62.4 8: 4; 38.1455 9: 3; 13.8909 10: 2; 13.8909 11: 1; 13.8909 12: 0
T8.3 | Implementar confirmación de cambios | 8 | Nitlon | Por Hacer | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 11; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 8; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T9.1 | Implementar visualización del historial | 9 | Michael | Por Hacer | 14 | 232.1818 1: 14; 207.9273 2: 12; 183.6727 3: 11; 159.4182 4: 9; 135.1636 5: 7; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T9.2 | Implementar filtros de búsqueda | 9 | Luis | Por Hacer | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 10; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 7; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T9.3 | Generar informes de progreso | 9 | William | Por Hacer | 10 | 232.1818 1: 10; 207.9273 2: 9; 183.6727 3: 8; 159.4182 4: 7; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T10.1 | Implementar asignación de rutinas | 10 | Alexander | Por Hacer | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 10; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 8; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T10.2 | Crear interfaz para selección de rutinas | 10 | Jeanpier | Por Hacer | 16 | 232.1818 1: 16; 207.9273 2: 14; 183.6727 3: 12; 159.4182 4: 10; 135.1636 5: 8; 110.9091 6: 6; 86.6545 7: 5; 62.4 8: 4; 38.1455 9: 3; 13.8909 10: 2; 13.8909 11: 1; 13.8909 12: 0
T10.3 | Notificar a los clientes sobre rutinas asignadas | 10 | Emil | Por Hacer | 10 | 232.1818 1: 10; 207.9273 2: 9; 183.6727 3: 8; 159.4182 4: 7; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T11.1 | Implementar seguimiento del progreso de clientes | 11 | Nitlon | Por Hacer | 18 | 232.1818 1: 18; 207.9273 2: 17; 183.6727 3: 15; 159.4182 4: 13; 135.1636 5: 10; 110.9091 6: 7; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T11.2 | Generar informes de progreso | 11 | Michael | Por Hacer | 10 | 232.1818 1: 10; 207.9273 2: 9; 183.6727 3: 8; 159.4182 4: 7; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T11.3 | Configurar alertas de progreso | 11 | Luis | Por Hacer | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 11; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 8; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T12.1 | Implementar programación de citas | 12 | William | Por Hacer | 14 | 232.1818 1: 14; 207.9273 2: 12; 183.6727 3: 10; 159.4182 4: 9; 135.1636 5: 7; 110.9091 6: 6; 86.6545 7: 5; 62.4 8: 4; 38.1455 9: 3; 13.8909 10: 2; 13.8909 11: 1; 13.8909 12: 0
T12.2 | Enviar confirmaciones de citas | 12 | Alexander | Por Hacer | 10 | 232.1818 1: 10; 207.9273 2: 9; 183.6727 3: 8; 159.4182 4: 7; 135.1636 5: 6; 110.9091 6: 5; 86.6545 7: 4; 62.4 8: 3; 38.1455 9: 2; 13.8909 10: 1; 13.8909 11: 0
T12.3 | Implementar ajustes de citas | 12 | Jeanpier | Por Hacer | 12 | 232.1818 1: 12; 207.9273 2: 11; 183.6727 3: 9; 159.4182 4: 8; 135.1636 5: 7; 110.9091 6: 6; 86.6545 7: 5; 62.4 8: 4; 38.1455 9: 3; 13.8909 10: 2; 13.8909 11: 1; 13.8909 12: 0

## Sprint 3
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 21 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 21 | Días | Totales | 400 | 162 | 10
| Task rows | 15 | Done days | 2 |  | 400 | 380.9524 | 361.9048 | 342.8571 | 323.8095 | 304.7619 | 285.7143 | 266.6667 | 247.619 | 228.5714 | 209.5238 | 190.4762 | 171.4286 | 152.381 | 133.3333 | 114.2857 | 95.2381 | 76.1905 | 57.1429 | 38.0952 | 19.0476
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 162 | 10
| template rows |  | Trend Days | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
T13.1 | Implementar creación de rutinas | 13 | Luis | Por Hacer | 10 | 162 1: 10; 10 2: 10
T13.2 | Validar rutinas creadas | 13 | William | Por Hacer | 4 | 162 1: 4
T13.3 | Generar plantillas de rutinas | 13 | Alexander | Por Hacer | 6 | 162 1: 6
T14.1 | Implementar programación de sesiones | 14 | Jeanpier | Por Hacer | 25 | 162 1: 25
T14.2 | Crear interfaz para visualizar sesiones | 14 | Emil | Por Hacer | 20 | 162 1: 20
T14.3 | Enviar confirmaciones de sesiones | 14 | Nitlon | Por Hacer | 15 | 162 1: 15
T15.1 | Implementar visualización de metas | 15 | Michael | Por Hacer | 10 | 162 1: 10
T15.2 | Crear opción para ajustar metas | 15 | Luis | Por Hacer | 5 | 162 1: 5
T15.3 | Generar informes de progreso | 15 | William | Por Hacer | 7 | 162 1: 7
T16.1 | Implementar seguimiento de citas | 16 | Alexander | Por Hacer | 10 | 162 1: 10
T16.2 | Crear informes de seguimiento | 16 | Jeanpier | Por Hacer | 6 | 162 1: 6
T16.3 | Enviar recordatorios de citas | 16 | Emil | Por Hacer | 4 | 162 1: 4
T17.1 | Implementar interfaz para actualización de datos | 17 | Nitlon | Por Hacer | 10 | 162 1: 10
T17.2 | Validar datos ingresados | 17 | Michael | Por Hacer | 25 | 162 1: 25
T17.3 | Notificar sobre actualizaciones | 17 | Luis | Por Hacer | 5 | 162 1: 5

## Sprint 4
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
4
| Duración del Sprint | 28 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 28 | Días | Totales | 345 | 0
| Task rows | 18 | Done days | 1 |  | 345 | 332.6786 | 320.3571 | 308.0357 | 295.7143 | 283.3929 | 271.0714 | 258.75 | 246.4286 | 234.1071 | 221.7857 | 209.4643 | 197.1429 | 184.8214 | 172.5 | 160.1786 | 147.8571 | 135.5357 | 123.2143 | 110.8929 | 98.5714 | 86.25 | 73.9286 | 61.6071 | 49.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
T18.1 | Implementar visualización de recomendaciones de nutrición | HU18 | Luis | Por Hacer
T18.2 | Crear filtros para recomendaciones | HU18 | William | Por Hacer
T18.3 | Generar informes de recomendaciones | HU18 | Alexander | Por Hacer
T19.1 | Implementar creación de planes de alimentación | HU19 | Jeanpier | Por Hacer
T19.2 | Validar planes creados | HU19 | Emil | Por Hacer
T19.3 | Generar plantillas de planes | HU19 | Nitlon | Por Hacer
T20.1 | Implementar seguimiento de progreso en nutrición | HU20 | Michael | Por Hacer
T20.2 | Crear informes de progreso | HU20 | Luis | Por Hacer
T20.3 | Configurar alertas de progreso | HU20 | William | Por Hacer
T21.1 | Implementar programación de consultas | HU21 | Alexander | Por Hacer
T21.2 | Crear interfaz para visualizar consultas | HU21 | Jeanpier | Por Hacer
T21.3 | Enviar confirmaciones de consultas | HU21 | Emil | Por Hacer
T22.1 | Implementar visualización de metas | HU22 | Nitlon | Por Hacer
T22.2 | Crear opción para ajustar metas | HU22 | Michael | Por Hacer
T22.3 | Generar informes de progreso | HU22 | Luis | Por Hacer
T23.1 | Implementar seguimiento de citas | HU23 | William | Por Hacer
T23.2 | Crear informes de seguimiento | HU23 | Alexander | Por Hacer
T23.3 | Enviar recordatorios de citas | HU23 | Jeanpier | Por Hacer

## Sprint 5
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
5
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 210 | 0
| Task rows | 15 | Done days | 1 |  | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
T24.1 | Implementar creación de tratamientos | HU24 | Luis | Por Hacer
T24.2 | Validar tratamientos creados | HU24 | William | Por Hacer
T24.3 | Generar plantillas de tratamientos | HU24 | Alexander | Por Hacer
T25.1 | Implementar seguimiento del progreso | HU25 | Jeanpier | Por Hacer
T25.2 | Crear informes de progreso | HU25 | Emil | Por Hacer
T25.3 | Configurar alertas de progreso | HU25 | Nitlon | Por Hacer
T26.1 | Implementar programación de sesiones | HU26 | Michael | Por Hacer
T26.2 | Crear interfaz para visualizar sesiones | HU26 | Luis | Por Hacer
T26.3 | Enviar confirmaciones de sesiones | HU26 | William | Por Hacer
T27.1 | Implementar visualización de metas | HU27 | Alexander | Por Hacer
T27.2 | Crear opción para ajustar metas | HU27 | Jeanpier | Por Hacer
T27.3 | Generar informes de progreso | HU27 | Emil | Por Hacer
T28.1 | Implementar seguimiento de citas | HU28 | Nitlon | Por Hacer
T28.2 | Crear informes de seguimiento | HU28 | Michael | Por Hacer
T28.3 | Implementar creación de tratamientos | HU28 | Luis | Por Hacer

## Sprint 6
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
6
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 230 | 0
| Task rows | 15 | Done days | 1 |  | 230 | 213.5714 | 197.1429 | 180.7143 | 164.2857 | 147.8571 | 131.4286 | 115 | 98.5714 | 82.1429 | 65.7143 | 49.2857 | 32.8571 | 16.4286
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
T29.1 | Implementar sistema de pagos | HU29 | Luis | Por Hacer
T29.2 | Crear informes de facturación | HU29 | William | Por Hacer
T29.3 | Configurar notificaciones de vencimiento | HU29 | Alexander | Por Hacer
T30.1 | Implementar consultas de estado de facturación | HU30 | Jeanpier | Por Hacer
T30.2 | Crear interfaz para gestión de pagos | HU30 | Emil | Por Hacer
T30.3 | Generar informes de pago | HU30 | Nitlon | Por Hacer
T31.1 | Implementar programación de citas | HU9 | Michael | Por Hacer
T31.2 | Crear interfaz para visualización de citas | HU9 | Luis | Por Hacer
T31.3 | Enviar confirmaciones de citas | HU9 | William | Por Hacer
T32.1 | Implementar sistema de informes de progreso | HU20 | Alexander | Por Hacer
T32.2 | Crear informes personalizados | HU17 | Jeanpier | Por Hacer
T32.3 | Optimizar gestión de informes | HU17 | Emil | Por Hacer
T33.1 | Implementar optimización en la gestión de citas | HU13 | Nitlon | Por Hacer
T33.2 | Crear informes de eficiencia en la programación de citas | HU | Michael | Por Hacer
T33.3 | Configurar alertas para gestionar citas | HU | Luis | Por Hacer