## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Aplicativo web para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la Universidad Continental | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Poder gestionar los usuarios | Que puedan acceder al sistema. | HU01 | Administrador | Gestionar cuenta de usuarios | Que puedan acceder al software | - Se debe poder buscar a los usuarios registrados en el sistema para facilitar la gestión. - Debe mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso. | 1 | 59 | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Administrador | Poder iniciar sesión en el sistema | Acceder a sus funciones | - Se debe poder registrar usuario y contraseña para la autenticación de inicio de sesión. | 3 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Administrador | Tener opción de recuperar contraseña | Acceder a mi cuenta en caso de olvidarla | - Se debe realizar un proceso de verificación de identidad. - Se deben enviar correos electrónicos o mensajes de texto con las indicaciones. - Debe haber un límite de intentos para la recuperación. | 7 | 35 | HU02 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Administrador | Suspender cuentas de usuarios inactivos | Mantener la lista de usuarios activos actualizada | - Se debe poder buscar y suspender cuentas. - Debe mostrar un mensaje de confirmación al suspender. - Las cuentas suspendidas no podrán acceder al sistema. | 8 | 20 | HU08 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Administrador | Modificar datos de los usuarios registrados | Rectificar y actualizar información | - Se debe realizar la búsqueda de usuarios para modificaciones. - Debe mostrar la interfaz de modificación y confirmar cambios. | 5 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Recepcionista | Poder gestionar la información de clientes | Mantener la información del cliente precisa. | HU06 | Recepcionista | Registrar nuevos clientes | Iniciar el proceso de personalización | - El formulario debe cargar sin errores. - Todos los campos obligatorios deben ser validados. - Al guardar, la información del cliente debe reflejarse correctamente en la base de datos. | 1 | 35 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Recepcionista | Actualizar datos de clientes | Mantener información precisa | - Se debe buscar y encontrar un cliente específico. - La información se muestra en un formulario editable. - Los cambios deben reflejarse en la base de datos. | 3 | 48 | HU06 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Recepcionista | Asignar rutinas de ejercicio a clientes | Proporcionar una rutina adecuada | - Las rutinas deben ser personalizadas y reflejadas en el perfil del cliente. - Debe haber una interfaz clara para asignar rutinas. | 2 | 40 | HU07 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Recepcionista | Programar citas para clientes | Organizar la agenda de citas | - Debe haber una interfaz clara para programar citas. - Las citas deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificación o cancelación de citas. | 2 | 35 | HU08 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Recepcionista | Gestionar pagos y facturación | Mantener la información de pagos actualizada | - Debe permitir registrar y consultar pagos. - Debe generar y enviar facturas. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras registrar un pago. | 3 | 45 | HU09 | 4 | Por Hacer
EPIC03 | Cliente | Poder gestionar mis datos personales | Mantener mi información actualizada | HU11 | Cliente | Actualizar mis datos personales | Mantener información precisa y actualizada | - Debe haber una interfaz clara para actualizar la información. - Los cambios deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar los cambios. | 1 | 30 | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Cliente | Consultar historial de rutinas y ejercicios | Revisar progreso y ajustar objetivos | - Debe mostrar un historial detallado de rutinas y ejercicios. - Debe permitir consultar datos históricos. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras cada consulta. | 2 | 40 | HU11 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Cliente | Programar y gestionar citas con entrenadores | Organizar sesiones de entrenamiento | - Debe haber una interfaz clara para programar citas. - Las citas deben reflejarse correctamente en el calendario. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 2 | 35 | HU12 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Cliente | Consultar recomendaciones de nutrición | Ajustar mi dieta según las recomendaciones | - Debe mostrar recomendaciones personalizadas basadas en datos del cliente. - Debe permitir consultar y guardar recomendaciones. | 3 | 40 | HU13 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU15 | Cliente | Realizar pagos y consultar facturación | Mantener la información financiera actualizada | - Debe permitir realizar pagos y consultar historial de facturación. - Debe generar y mostrar recibos de pago. | 3 | 45 | HU14 | 4 | Por Hacer
EPIC04 | Entrenador | Poder gestionar rutinas de ejercicio para clientes | Personalizar entrenamientos según necesidades | HU16 | Entrenador | Crear nuevas rutinas de ejercicio | Adaptar entrenamientos a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar rutinas de ejercicio personalizadas. - Las rutinas deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar una rutina. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU17 | Entrenador | Revisar el progreso de los clientes | Ajustar rutinas en base a progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso del cliente. - Debe permitir ajustar rutinas basadas en los informes. | 2 | 50 | HU16 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU18 | Entrenador | Programar sesiones de entrenamiento | Organizar agenda de entrenamientos | - Debe haber una interfaz para programar sesiones. - Las sesiones deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar sesiones. | 2 | 45 | HU17 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU19 | Entrenador | Consultar y ajustar metas de entrenamiento | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos | - Debe permitir consultar y ajustar metas de entrenamiento. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU18 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU20 | Entrenador | Realizar seguimiento de las citas de entrenamiento | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de entrenamiento. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 35 | HU19 | 4 | Por Hacer
EPIC05 | Nutricionista | Poder gestionar planes de alimentación para clientes | Personalizar dietas según necesidades | HU21 | Nutricionista | Crear nuevos planes de alimentación | Adaptar dietas a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar planes de alimentación personalizados. - Los planes deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar un plan. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU22 | Nutricionista | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a nutrición | Ajustar planes de alimentación en base al progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso nutricional del cliente. - Debe permitir ajustar planes basados en los informes. | 2 | 50 | HU21 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU23 | Nutricionista | Programar consultas de nutrición | Organizar la agenda de consultas | - Debe haber una interfaz para programar consultas. - Las consultas deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar consultas. | 2 | 45 | HU22 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU24 | Nutricionista | Consultar y ajustar metas de nutrición | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos nutricionales | - Debe permitir consultar y ajustar metas de nutrición. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU23 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU25 | Nutricionista | Realizar seguimiento de las citas de nutrición | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de nutrición. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 35 | HU24 | 4 | Por Hacer
EPIC06 | Fisioterapeuta | Poder gestionar tratamientos de fisioterapia para clientes | Personalizar tratamientos según necesidades | HU26 | Fisioterapeuta | Crear nuevos tratamientos de fisioterapia | Adaptar tratamientos a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar tratamientos de fisioterapia personalizados. - Los tratamientos deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar un tratamiento. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU27 | Fisioterapeuta | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a fisioterapia | Ajustar tratamientos en base al progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso del cliente. - Debe permitir ajustar tratamientos basados en los informes. | 2 | 50 | HU26 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU28 | Fisioterapeuta | Programar sesiones de fisioterapia | Organizar la agenda de sesiones | - Debe haber una interfaz para programar sesiones. - Las sesiones deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar sesiones. | 2 | 45 | HU27 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU29 | Fisioterapeuta | Consultar y ajustar metas de fisioterapia | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos de rehabilitación | - Debe permitir consultar y ajustar metas de fisioterapia. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU28 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU30 | Fisioterapeuta | Realizar seguimiento de las citas de fisioterapia | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de fisioterapia. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 35 | HU29 | 4 | Por Hacer

## Hoja 1
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Poder gestionar los usuarios | Que puedan acceder al sistema. | HU01 | Administrador | Gestionar cuenta de usuarios | Que puedan acceder al software | - Se debe poder buscar a los usuarios registrados en el sistema para facilitar la gestión. - Debe mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso. | 1 | 59 | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Administrador | Poder iniciar sesión en el sistema | Acceder a sus funciones | - Se debe poder registrar usuario y contraseña para la autenticación de inicio de sesión. | 3 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Administrador | Tener opción de recuperar contraseña | Acceder a mi cuenta en caso de olvidarla | - Se debe realizar un proceso de verificación de identidad. - Se deben enviar correos electrónicos o mensajes de texto con las indicaciones. - Debe haber un límite de intentos para la recuperación. | 7 | 35 | HU02 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Administrador | Suspender cuentas de usuarios inactivos | Mantener la lista de usuarios activos actualizada | - Se debe poder buscar y suspender cuentas. - Debe mostrar un mensaje de confirmación al suspender. - Las cuentas suspendidas no podrán acceder al sistema. | 8 | 20 | HU08 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Administrador | Modificar datos de los usuarios registrados | Rectificar y actualizar información | - Se debe realizar la búsqueda de usuarios para modificaciones. - Debe mostrar la interfaz de modificación y confirmar cambios. | 5 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Recepcionista | Poder gestionar la información de clientes | Mantener la información del cliente precisa. | HU06 | Recepcionista | Registrar nuevos clientes | Iniciar el proceso de personalización | - El formulario debe cargar sin errores. - Todos los campos obligatorios deben ser validados. - Al guardar, la información del cliente debe reflejarse correctamente en la base de datos. | 1 | 35 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Recepcionista | Actualizar datos de clientes | Mantener información precisa | - Se debe buscar y encontrar un cliente específico. - La información se muestra en un formulario editable. - Los cambios deben reflejarse en la base de datos. | 3 | 48 | HU06 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Recepcionista | Asignar rutinas de ejercicio a clientes | Proporcionar una rutina adecuada | - Las rutinas deben ser personalizadas y reflejadas en el perfil del cliente. - Debe haber una interfaz clara para asignar rutinas. | 2 | 40 | HU07 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Recepcionista | Programar citas para clientes | Organizar la agenda de citas | - Debe haber una interfaz clara para programar citas. - Las citas deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificación o cancelación de citas. | 2 | 35 | HU08 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Recepcionista | Gestionar pagos y facturación | Mantener la información de pagos actualizada | - Debe permitir registrar y consultar pagos. - Debe generar y enviar facturas. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras registrar un pago. | 3 | 45 | HU09 | 4 | Por Hacer
EPIC03 | Cliente | Poder gestionar mis datos personales | Mantener mi información actualizada | HU11 | Cliente | Actualizar mis datos personales | Mantener información precisa y actualizada | - Debe haber una interfaz clara para actualizar la información. - Los cambios deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar los cambios. | 1 | 30 | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Cliente | Consultar historial de rutinas y ejercicios | Revisar progreso y ajustar objetivos | - Debe mostrar un historial detallado de rutinas y ejercicios. - Debe permitir consultar datos históricos. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras cada consulta. | 2 | 40 | HU11 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Cliente | Programar y gestionar citas con entrenadores | Organizar sesiones de entrenamiento | - Debe haber una interfaz clara para programar citas. - Las citas deben reflejarse correctamente en el calendario. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 2 | 35 | HU12 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Cliente | Consultar recomendaciones de nutrición | Ajustar mi dieta según las recomendaciones | - Debe mostrar recomendaciones personalizadas basadas en datos del cliente. - Debe permitir consultar y guardar recomendaciones. | 3 | 40 | HU13 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU15 | Cliente | Realizar pagos y consultar facturación | Mantener la información financiera actualizada | - Debe permitir realizar pagos y consultar historial de facturación. - Debe generar y mostrar recibos de pago. | 3 | 45 | HU14 | 4 | Por Hacer
EPIC04 | Entrenador | Poder gestionar rutinas de ejercicio para clientes | Personalizar entrenamientos según necesidades | HU16 | Entrenador | Crear nuevas rutinas de ejercicio | Adaptar entrenamientos a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar rutinas de ejercicio personalizadas. - Las rutinas deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar una rutina. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU17 | Entrenador | Revisar el progreso de los clientes | Ajustar rutinas en base a progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso del cliente. - Debe permitir ajustar rutinas basadas en los informes. | 2 | 50 | HU16 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU18 | Entrenador | Programar sesiones de entrenamiento | Organizar agenda de entrenamientos | - Debe haber una interfaz para programar sesiones. - Las sesiones deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar sesiones. | 2 | 45 | HU17 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU19 | Entrenador | Consultar y ajustar metas de entrenamiento | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos | - Debe permitir consultar y ajustar metas de entrenamiento. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU18 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU20 | Entrenador | Realizar seguimiento de las citas de entrenamiento | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de entrenamiento. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 35 | HU19 | 4 | Por Hacer
EPIC05 | Nutricionista | Poder gestionar planes de alimentación para clientes | Personalizar dietas según necesidades | HU21 | Nutricionista | Crear nuevos planes de alimentación | Adaptar dietas a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar planes de alimentación personalizados. - Los planes deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar un plan. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU22 | Nutricionista | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a nutrición | Ajustar planes de alimentación en base al progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso nutricional del cliente. - Debe permitir ajustar planes basados en los informes. | 2 | 50 | HU21 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU23 | Nutricionista | Programar consultas de nutrición | Organizar la agenda de consultas | - Debe haber una interfaz para programar consultas. - Las consultas deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar consultas. | 2 | 45 | HU22 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU24 | Nutricionista | Consultar y ajustar metas de nutrición | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos nutricionales | - Debe permitir consultar y ajustar metas de nutrición. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU23 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU25 | Nutricionista | Realizar seguimiento de las citas de nutrición | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de nutrición. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 15 | HU24 | 4 | Por Hacer
EPIC06 | Fisioterapeuta | Poder gestionar tratamientos de fisioterapia para clientes | Personalizar tratamientos según necesidades | HU26 | Fisioterapeuta | Crear nuevos tratamientos de fisioterapia | Adaptar tratamientos a las necesidades del cliente | - Debe permitir crear y guardar tratamientos de fisioterapia personalizados. - Los tratamientos deben reflejarse en el perfil del cliente. - Debe mostrar un mensaje de confirmación tras guardar un tratamiento. | 1 | 55 | - | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU27 | Fisioterapeuta | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a fisioterapia | Ajustar tratamientos en base al progreso | - Debe mostrar informes detallados del progreso del cliente. - Debe permitir ajustar tratamientos basados en los informes. | 2 | 50 | HU26 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU28 | Fisioterapeuta | Programar sesiones de fisioterapia | Organizar la agenda de sesiones | - Debe haber una interfaz para programar sesiones. - Las sesiones deben reflejarse correctamente en la agenda. - Debe permitir modificar o cancelar sesiones. | 2 | 45 | HU27 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU29 | Fisioterapeuta | Consultar y ajustar metas de fisioterapia | Asegurar que los clientes alcancen sus objetivos de rehabilitación | - Debe permitir consultar y ajustar metas de fisioterapia. - Las metas ajustadas deben reflejarse en el perfil del cliente. | 3 | 50 | HU28 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU30 | Fisioterapeuta | Realizar seguimiento de las citas de fisioterapia | Mantener la agenda actualizada | - Debe mostrar un listado actualizado de citas de fisioterapia. - Debe permitir modificar o cancelar citas. | 3 | 35 | HU29 | 4 | Por Hacer
Espero que esta tabla te resulte útil. Si necesitas algún ajuste adicional o más detalles, házmelo saber.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-08-21 | 15 | 2024-09-04 | 192 | En Progreso | 2024-10-12 | Funcionalidades clave de gestión de usuarios y su acceso al sistema, como la creación de cuentas y gestión básica.
2 | 2024-09-05 | 14 | 2024-09-18 | 323 | En Progreso | 2024-10-12 | Finalización de funcionalidades de clientes, como registro, actualización de datos, y programación de citas.
3 | 2024-09-19 | 21 | 2024-10-09 | 400 | Planeado | 2024-10-12 | Finalización de las funcionalidades relacionadas con planes de alimentación, rutinas de ejercicio y la gestión de pagos.
4 | 2024-10-10 | 28 | 2024-11-06 | 345 | Planeado | 2024-11-09 | Implementación de funcionalidades finales para fisioterapia y ajuste de metas, finalizando la mayoría de las funcionalidades del sistema.
5 | 2024-11-07 | 14 | 2024-11-20 | 210 | Planeado | 2024-11-23 | Corrección de errores, pruebas finales, y ajustes basados con el feedback.
6 | 2024-11-21 | 14 | 2024-12-04 | 230 | Planeado | 2024-12-04 | Optimización del sistema, mejoras finales en la usabilidad, rendimiento y preparación para la entrega final del producto.
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")