## Hoja1
Sprint | Historia de Usuario | Nombre de tarea | duración | Start | Finish | Predecessors
Configuración y Gestión de Usuarios | Gestionar cuenta de usuarios | Implementar visualización de cuenta | 1/2 Dia | 2024-08-21 | 2024-08-21 | -
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Crear opción para editar cuenta | 1/2 Dia | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Implementar visualización de cuenta
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Implementar eliminación de cuenta | 1/2 Dia | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Crear opción para editar cuenta
Configuración y Gestión de Usuarios | Poder iniciar sesión en el sistema | Implementar autenticación de usuarios | 1/2 Dia | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Implementar eliminación de cuenta
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Crear recuperación de contraseña | 1/2 Dia | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Implementar autenticación de usuarios
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Implementar sesión de usuario persistente | 1/2 dia | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Crear recuperación de contraseña
Configuración y Gestión de Usuarios | Tener opción de recuperar contraseña | Implementar interfaz para recuperación de contraseña | 1 dia | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Implementar sesión de usuario persistente
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Configurar envío de correos electrónicos para recuperación | 1 dia | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Implementar interfaz para recuperación de contraseña
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Validar proceso de recuperación | 1 dia | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Configurar envío de correos electrónicos para recuperación
Configuración y Gestión de Usuarios | Suspender cuentas de usuarios inactivos | Implementar suspensión de cuentas | 2 días | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Validar proceso de recuperación
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Crear notificación para usuarios suspendidos | 1 día | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Implementar suspensión de cuentas
Configuración y Gestión de Usuarios | Modificar datos de los usuarios registrados | Implementar edición de datos de usuario | 2 días | 2024-08-30 | 2024-10-01 | -
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Validar datos ingresados | 1 día | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Implementar edición de datos de usuario
Configuración y Gestión de Usuarios | Actualizar mis datos personales | Implementar interfaz para actualización de datos | 2 días | 2024-11-03 | 2024-11-04 | -
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Validar datos ingresados | 1/2 dia | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Implementar interfaz para actualización de datos
Configuración y Gestión de Usuarios |  | Notificar sobre actualizaciones | 1/2 dia | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Validar datos ingresados
Registro y Gestión de Clientes | Registrar nuevos clientes | Implementar formulario de registro de clientes | 2 días | 2024-09-05 | 2024-09-06 | -
Registro y Gestión de Clientes |  | Validar datos ingresados | 2 días | 2024-09-07 | 2024-09-08 | Implementar formulario de registro de clientes
Registro y Gestión de Clientes |  | Enviar notificación de registro | 2 días | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Validar datos ingresados
Registro y Gestión de Clientes | Actualizar datos de clientes | Implementar interfaz para actualización de datos de clientes | 2 días | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Enviar notificación de registro
Registro y Gestión de Clientes |  | Validar datos ingresados | 2 días | 2024-09-13 | 2024-09-14 | Implementar interfaz para actualización de datos de clientes
Registro y Gestión de Clientes |  | Implementar confirmación de cambios | 2 días | 2024-09-15 | 2024-09-16 | Validar datos ingresados
Registro y Gestión de Clientes | Consultar historial de rutinas y ejercicios | Implementar visualización del historial | 2 días | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Implementar confirmación de cambios
Registro y Gestión de Clientes |  | Implementar filtros de búsqueda | 2 días | 2024-09-19 | 2024-09-20 | Implementar visualización del historial
Registro y Gestión de Clientes | Asignar rutinas de ejercicio a clientes | Implementar asignación de rutinas | 2 días | 2024-09-21 | 2024-09-22 | Implementar filtros de búsqueda
Registro y Gestión de Clientes |  | Crear interfaz para selección de rutinas | 2 días | 2024-09-23 | 2024-09-24 | Implementar asignación de rutinas
Registro y Gestión de Clientes |  | Notificar a los clientes sobre rutinas asignadas | 1 día | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Crear interfaz para selección de rutinas
Registro y Gestión de Clientes | Revisar el progreso de los clientes | Implementar seguimiento del progreso de clientes | 2 días | 2024-09-26 | 2024-09-27 | Notificar a los clientes sobre rutinas asignadas
Registro y Gestión de Clientes |  | Generar informes de progreso | 2 días | 2024-09-28 | 2024-09-29 | Implementar seguimiento del progreso de clientes
Registro y Gestión de Clientes |  | Configurar alertas de progreso | 1 día | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Generar informes de progreso
Registro y Gestión de Clientes | Programar y gestionar citas con entrenadores | Implementar programación de citas | 2 días | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Configurar alertas de progreso
Registro y Gestión de Clientes |  | Enviar confirmaciones de citas | 1 día | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Implementar programación de citas
Registro y Gestión de Clientes |  | Implementar ajustes de citas | 1 día | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Enviar confirmaciones de citas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento | Crear nuevas rutinas de ejercicio | Implementar creación de rutinas | 2 días | 2024-09-19 | 2024-09-20 | -
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Validar rutinas creadas | 2 días | 2024-09-21 | 2024-09-22 | Implementar creación de rutinas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Generar plantillas de rutinas | 1 día | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Validar rutinas creadas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento | Programar sesiones de entrenamiento | Implementar programación de sesiones | 2 días | 2024-09-24 | 2024-09-25 | Generar plantillas de rutinas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Crear interfaz para visualizar sesiones | 1 día | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Implementar programación de sesiones
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Enviar confirmaciones de sesiones | 1 día | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Crear interfaz para visualizar sesiones
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento | Consultar y ajustar metas de entrenamiento | Implementar visualización de metas | 2 días | 2024-09-28 | 2024-09-29 | Enviar confirmaciones de sesiones
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Crear opción para ajustar metas | 2 días | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Implementar visualización de metas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Generar informes de progreso | 2 días | 2024-10-02 | 2024-10-03 | Crear opción para ajustar metas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento | Realizar seguimiento de las citas de entrenamiento | Implementar seguimiento de citas | 2 días | 2024-10-04 | 2024-10-05
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Crear informes de seguimiento | 2 días | 2024-10-06 | 2024-10-07 | Implementar seguimiento de citas
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Actualizar datos de clientes | 2 días | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Generar informes de seguimiento
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Validar datos ingresados | 1 día | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Actualizar datos de clientes
Rutinas de Ejercicio y Seguimiento |  | Notificar sobre actualizaciones | 1 día | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Validar datos ingresados
Nutrición y Planificación Alimentaria | Consultar recomendaciones de nutrición | Implementar visualización de recomendaciones de nutrición | 2 días | 2024-10-10 | 2024-10-11 | -
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Crear filtros para recomendaciones | 2 días | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Implementar visualización de recomendaciones de nutrición
Nutrición y Planificación Alimentaria | Crear nuevos planes de alimentación | Implementar creación de planes de alimentación | 2 días | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Crear filtros para recomendaciones
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Validar planes creados | 2 días | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Implementar creación de planes de alimentación
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Generar plantillas de planes | 1 día | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Validar planes creados
Nutrición y Planificación Alimentaria | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a nutrición | Implementar seguimiento del progreso en nutrición | 2 días | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Generar plantillas de planes
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Generar informes de nutrición | 2 días | 2024-10-21 | 2024-10-22 | Implementar seguimiento del progreso en nutrición
Nutrición y Planificación Alimentaria | Programar consultas de nutrición | Implementar programación de consultas | 2 días | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Generar informes de nutrición
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Enviar confirmaciones de consultas | 1 día | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Implementar programación de consultas
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Implementar ajustes en consultas | 1 día | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Enviar confirmaciones de consultas
Nutrición y Planificación Alimentaria | Consultar y ajustar metas de nutrición | Implementar visualización de metas | 2 días | 2024-10-27 | 2024-10-28 | Implementar ajustes en consultas
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Crear opción para ajustar metas | 2 días | 2024-10-29 | 2024-10-30 | Implementar visualización de metas
Nutrición y Planificación Alimentaria | Realizar seguimiento de las citas de nutrición | Implementar seguimiento de citas | 2 días | 2024-10-31 | 2024-11-01
Nutrición y Planificación Alimentaria |  | Crear informes de seguimiento | 2 días | 2024-11-02 | 2024-11-03 | Implementar seguimiento de citas
Fisioterapia y Seguimiento | Crear nuevos tratamientos de fisioterapia | Implementar creación de tratamientos | 2 días | 2024-11-07 | 2024-11-08 | -
Fisioterapia y Seguimiento |  | Validar tratamientos creados | 2 días | 2024-11-09 | 2024-11-10 | Implementar creación de tratamientos
Fisioterapia y Seguimiento |  | Generar plantillas de tratamientos | 1 día | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Validar tratamientos creados
Fisioterapia y Seguimiento | Revisar el progreso de los clientes en cuanto a fisioterapia | Implementar seguimiento de progreso en fisioterapia | 2 días | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Generar plantillas de tratamientos
Fisioterapia y Seguimiento |  | Generar informes de fisioterapia | 2 días | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Implementar seguimiento de progreso en fisioterapia
Fisioterapia y Seguimiento | Programar sesiones de fisioterapia | Implementar programación de sesiones | 2 días | 2024-11-16 | 2024-11-17 | Generar informes de fisioterapia
Fisioterapia y Seguimiento |  | Enviar confirmaciones de sesiones | 1 día | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Implementar programación de sesiones
Fisioterapia y Seguimiento |  | Implementar ajustes de sesiones | 1 día | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Enviar confirmaciones de sesiones
Fisioterapia y Seguimiento | Consultar y ajustar metas de fisioterapia | Implementar visualización de metas | 2 días | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Implementar ajustes de sesiones
Fisioterapia y Seguimiento |  | Crear opción para ajustar metas | 2 días | 2024-11-22 | 2024-11-23 | Implementar visualización de metas
Fisioterapia y Seguimiento | Realizar seguimiento de las citas de fisioterapia | Implementar seguimiento de citas | 2 días | 2024-11-24 | 2024-11-25
Fisioterapia y Seguimiento |  | Crear informes de seguimiento | 2 días | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Implementar seguimiento de citas
Pagos, Facturación y Optimización | Gestionar pagos y facturación | Implementar gestión de pagos | 2 días | 2024-11-21 | 2024-11-22 | -
Pagos, Facturación y Optimización |  | Crear interfaz para facturación | 2 días | 2024-11-23 | 2024-11-24 | Implementar gestión de pagos
Pagos, Facturación y Optimización |  | Validar datos de pagos y facturación | 2 días | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Crear interfaz para facturación
Pagos, Facturación y Optimización | Realizar pagos y consultar facturación | Implementar interfaz para realizar pagos | 2 días | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Validar datos de pagos y facturación
Pagos, Facturación y Optimización |  | Crear informes de facturación | 2 días | 2024-11-29 | 2024-11-30 | Implementar interfaz para realizar pagos
Pagos, Facturación y Optimización | Revisar el progreso de los clientes | Implementar seguimiento del progreso de clientes | 2 días | 2024-12-01 | 2024-12-02 | Crear informes de facturación
Pagos, Facturación y Optimización |  | Generar informes de progreso | 2 días | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Implementar seguimiento del progreso de clientes
Pagos, Facturación y Optimización | Programar citas para clientes | Implementar programación de citas | 2 días | 2024-12-01 | 2024-12-02 | Generar informes de progreso
Pagos, Facturación y Optimización |  | Enviar confirmaciones de citas | 1 día | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Implementar programación de citas
Pagos, Facturación y Optimización |  | Optimización de la gestión de citas | 3 días | 2024-12-04 | 2024-12-06 | Enviar confirmaciones de citas