## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | HealthyFit
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
2024-01-01 | Nuevas tecnologías de Desarrollo web de uso de Full stack Mern | Cronograma | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Nilton Nolasco | Problemas técnicos o retrasos en implementaciones | 2024-01-01 | Capacitación y sesiones adicionales para el equipo | Ajustes en el cronograma según necesidades | 2024-08-21
2024-02-01 | Confusión y entregas apresuradas al no verificar la actualización de documentos | Cronograma | Falta de comunicación entre grupos | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Jeanpier Taype | Entregas incorrectas o inconsistencias en los documentos | 2024-02-01 | Revisión exhaustiva y reuniones de sincronización | Ajustes en las revisiones y entregas | 2024-09-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
2024-03-01 | Las estimaciones de tiempo y esfuerzo demasiado optimistas pueden generar plazos poco realistas y retrasos | Cronograma | Falta de evaluación cuidadosa | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo | William Ramirez | Retrasos en la entrega | 2024-03-01 | Revisar las estimaciones y ajustar los plazos | Ajuste en el cronograma según la revisión | 2024-09-05 |  | Umbral para Amenazas
2024-04-01 | Errores de codificación y problemas técnicos que afectan la funcionalidad del aplicativo | Calidad | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Critico | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Alexander | Defectos detectados en pruebas | 2024-04-01 | Revisiones de código y pruebas adicionales | Aumento en tiempo para pruebas y revisiones | 2024-09-18 |  | Alto | 4.5
2024-05-01 | Cambios frecuentes en los requisitos del aplicativo durante el desarrollo | Calidad | El equipo no define correctamente los requisitos | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Emil | Solicitudes de cambio de los stakeholders | 2024-05-01 | Revisión continua y ajuste de requisitos | Ajuste continuo del alcance del proyecto | 2024-09-19 |  | Medio | 2
2024-06-01 | Acceso no autorizado a datos confidenciales, como información de pacientes | Calidad | Falta de medidas de seguridad adecuadas | Critico | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Luis | Incidente de seguridad o vulnerabilidad detectada | 2024-06-01 | Implementación de sistemas de autenticación robustos | Incremento en el presupuesto para mejorar la seguridad | 2024-10-09
2024-07-01 | Subestimación de los costos involucrados en el desarrollo del aplicativo | Costo | Evaluación insuficiente de los requisitos del proyecto, falta de experiencia en la estimación de costos | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Nilton Nolasco | Aumento en los costos o reducción del presupuesto | 2024-07-01 | Revaluación de costos y ajustes necesarios | Ajuste en el presupuesto general | 2024-10-10 |  | Umbral para Oportunidades
2024-08-01 | Retrasos en el desarrollo debido a problemas técnicos, cambios en los requisitos o falta de recursos | Costo | Problemas técnicos inesperados, falta de recursos o habilidades específicas | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Jeanpier Taype | Reportes de avances con retrasos | 2024-08-01 | Ajuste en la asignación de recursos y cronograma | Inclusión de buffer en el cronograma para contingencias | 2024-11-06 |  | Alto | 4
2024-09-01 | Expansión no controlada de las características y funcionalidades del aplicativo durante el desarrollo | Alcance | Presiones del cliente o stakeholders para agregar nuevas funcionalidades | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | William Ramirez | Solicitudes de cambio sin revisión adecuada | 2024-09-01 | Establecimiento de un control riguroso de cambios | Revisión del alcance y ajustes al cronograma | 2024-11-07 |  | Medio | 2
2.0 | Configuraciones de seguridad, los permisos o la configuración del servidor incorrectamente puede provocar acceso no autorizado | Calidad | Falta de configuración adecuada y errores humanos | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Michael | Fallas de seguridad detectadas en auditorías | 2.0 | Configuración rigurosa y verificación periódica | Aumento en tiempo y recursos para pruebas de seguridad | 2024-11-20
2024-01-02 | Conflictos en el equipo, la falta de motivación pueden afectar la moral y la productividad del equipo | Calidad | Desacuerdos no resueltos, ambiente de trabajo negativo | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | Michael | Problemas de rendimiento del equipo | 2024-01-02 | Facilitación de reuniones para resolver conflictos | Ajustes en el cronograma para incluir sesiones de equipo | 2024-11-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Formulas:
ID Riesgo = [ID Riesgo]

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
O1.1 | Implementación exitosa de nuevas tecnologías con mayor eficiencia en el desarrollo | Calidad | Tecnología avanzada adoptada rápidamente | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Nilton Nolasco | Reducción en tiempos de implementación | O1.1 | Alta productividad y menos errores en el desarrollo | Asignación de recursos para capacitación en nuevas tecnologías | Ajustes menores al cronograma para acomodar la formación | 2024-08-21 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
O1.2 | Definición clara de requisitos desde el inicio del proyecto que reduce el re-trabajo | Alcance | Colaboración efectiva con stakeholders | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Jeanpier Taype | Requisitos definidos sin cambios frecuentes | O1.2 | Flujo de trabajo más consistente y menos cambios de última hora | Fomentar reuniones frecuentes con stakeholders | Reducción de recursos asignados a revisiones de alcance | 2024-09-04 |  | Umbral para Amenazas
O1.3 | Optimización de los costos al identificar tecnologías más económicas sin perder calidad | Costo | Evaluación efectiva de opciones tecnológicas | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | William Ramirez | Costos reducidos sin afectar la calidad del proyecto | O1.3 | Menores gastos en licencias y hardware | Reasignar recursos financieros para otras áreas críticas | Ajustes en el presupuesto global del proyecto | 2024-09-05 |  | Alto | 4.5
O1.4 | Mejora en la seguridad del sistema al implementar protocolos avanzados | Calidad | Implementación de nuevas políticas de seguridad | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | LUIS | Ningún incidente de seguridad reportado en auditorías | O1.4 | Menor riesgo de brechas de seguridad y protección de datos | Asignar presupuesto adicional para la seguridad | Incremento en la asignación presupuestaria para seguridad | 2024-09-18 |  | Medio | 2
O1.5 | Uso de metodologías ágiles que mejoran la adaptabilidad del equipo a cambios | Cronograma | Implementación efectiva de Scrum | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Michael | Entregas regulares y adaptaciones rápidas a los cambios | O1.5 | Menor tiempo de respuesta ante cambios de requisitos | Formación y uso continuo de herramientas ágiles | No se requieren ajustes significativos al cronograma | 2024-09-19
O1.6 | Capacitación continua del equipo que reduce errores y mejora la calidad final del producto | Calidad | Formación regular y actualización de conocimientos | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Nilton Nolasco | Menor número de errores en las revisiones y pruebas | O1.6 | Mayor confiabilidad del producto entregado | Programación de talleres y cursos regulares | Aumento en el presupuesto para formación continua | 2024-10-09 |  | Umbral para Oportunidades
O1.7 | Uso de pruebas automatizadas que reduce tiempo de desarrollo y mejora la calidad | Calidad | Implementación de herramientas de automatización | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Activo | Jeanpier Taype | Menor tiempo en ejecución de pruebas y menos errores en producción | O1.7 | Mayor calidad del software con menos intervenciones manuales | Ampliación del uso de herramientas automatizadas | Ajuste en el cronograma para acomodar la configuración inicial | 2024-10-10 |  | Alto | 4
O1.8 | Obtención de retroalimentación temprana del cliente que mejora la satisfacción y la calidad del producto | Calidad | Interacciones frecuentes con el cliente | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | William Ramirez | Alta satisfacción del cliente con las entregas tempranas | O1.8 | Producto mejor alineado con las expectativas del cliente | Implementar un sistema regular de retroalimentación | Ajustes menores en el cronograma según la retroalimentación | 2024-11-06 |  | Medio | 2
O1.9 | Identificación temprana de riesgos que permite una gestión más efectiva del proyecto | Cronograma | Proceso de evaluación de riesgos continuo | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Alexander | Reducción de incidentes imprevistos durante el desarrollo | O1.9 | Mayor control y menor impacto de los riesgos identificados | Integración de la gestión de riesgos en todas las fases del proyecto | No se requieren ajustes significativos al cronograma | 2024-11-07
O2.0 | Flexibilidad en el diseño del sistema que permite adaptarse fácilmente a nuevas demandas del mercado | Alcance | Arquitectura del sistema diseñada modularmente | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Emil | Adaptaciones rápidas y menos refactorización | O2.0 | Aumento de la capacidad de respuesta a demandas del mercado | Mantener un diseño modular y adaptable | No se requieren ajustes significativos al cronograma | 2024-11-20
O2.1 | Comunicación efectiva entre los equipos que mejora la coordinación y el rendimiento general del proyecto | Cronograma | Uso de herramientas colaborativas y reuniones regulares | Alto | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Luis | Menores problemas de coordinación y retrasos | O2.1 | Entregas consistentes y sincronizadas | Establecer un sistema de comunicación regular | No se requieren ajustes significativos al cronograma | 2024-11-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com